卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号:HD20221101VS001

智能法律合同审查与生成系统

-配置管理计划书

项目组：陈俊福、郭家亨、查文翔
编制日期：2026年9月8日

文档信息与修订记录

| 日期 | 版本 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 1.0 | 根据三份参考模板和项目说明编制首版；尚未评审。 |

目录

1 简介	2

2 管理与配置环境	3

3 配置标识与基线	4

4 配置和变更控制	5

5 状态统计、备份与发布	6

6 报告、审计与里程碑	7

1 简介

1.1 目的

本计划规定智能法律合同审查与生成系统全生命周期的配置项识别、版本控制、变更审批、基线建立、状态统计、配置审计和发布恢复方法，保证三人协作中的需求、代码、模型配置、知识库与测试证据相互一致，使任一交付版本可定位、可重建、可追溯。

1.2 范围

管理范围覆盖合同智能审查、标准合同生成、条款库与比对、合规性检查、智能问答、知识库管理后台六大模块，以及登录授权、合同文件、任务状态、导出与审计等支撑功能。管理对象包括工程文档、前后端代码、数据库迁移、提示词、工具定义、规则集、模型与嵌入配置、检索参数、知识库快照、部署清单和测试资产。

业务原始合同、个人信息、生产密钥和数据库真实数据不得直接提交至Git。必要样本经脱敏后进入受限测试数据目录；真实合同仅在获授权的业务存储中管理，访问、备份及删除按对应策略执行。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| LCRG | 本项目文档与配置项代号。 |
| CM / CI | 配置管理 / 配置项。 |
| CCB / CR | 变更控制委员会 / 变更请求。 |
| BL | 已评审冻结的配置基线，使用不可移动的Git标签引用。 |
| RAG / Agent | 检索增强生成 / 使用白名单工具完成分析的智能体。 |
| RRF | 倒数排名融合，用于合并BM25与向量召回排名。 |
| 配置指纹 | 代码、提示词、模型、规则、知识库及索引版本的联合标识。 |

2 管理与配置环境

2.1 组织结构、工作与职责

| 成员 | 主责与兼任 | 配置管理责任 |
| --- | --- | --- |
| 陈俊福 | 需求分析与架构设计；兼项目协调 | 管理需求及文档版本，主持基线与范围评审，维护需求追踪。 |
| 郭家亨 | 编码与架构；兼配置管理员 | 管理Git、依赖、构建、迁移、知识库版本和发布包；执行备份恢复。 |
| 查文翔 | 测试；兼质量检查 | 管理用例、样本和缺陷，核验变更，承担功能及物理配置审计。 |
| 全体成员 | 三人组成CCB | 评估已冻结内容的变更；记录批准、拒绝或延期意见。 |

配置项作者不得独自完成该项的审批与验证。代码由郭家亨提交，陈俊福评审架构与接口，查文翔验证行为；测试资产由查文翔提交，陈俊福检查需求覆盖，郭家亨检查可执行性。角色兼任不免除交叉评审。

2.2 工具、环境和基础设施

| 类别 | 本项目约定 |
| --- | --- |
| 代码与任务 | Git远程仓库、合并请求、Issue；Word正式文档与Markdown变更说明。 |
| 后端与数据 | Python 3.10+、FastAPI、SQLAlchemy；开发默认SQLite，集成与验收使用MySQL 8.0。 |
| AI与检索 | LangChain、DeepSeek兼容接口；jieba/BM25、RRF；FAISS失败时降级NumPy。 |
| 前端与部署 | Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia；Docker Compose管理MySQL及后端，后端提供前端构建静态资源。 |
| 资源假设 | 每人一台开发电脑；集成环境建议4核CPU、16GB内存、20GB可用磁盘。远程推理模式不强制GPU。 |

2.3 配置库结构及权限

开发库对应个人工作区与feature分支；受控库对应经评审合入的main分支；基线库对应受保护标签和归档发布包。采用单主干加短期分支，避免三人小组维护多条长期集成分支。

目录约定：docs/文档，backend/服务，frontend/界面，prompts/提示词，rules/规则，knowledge/manifests/知识元数据，tests/用例与脱敏样本，deploy/部署，scripts/维护脚本。大模型权重和向量索引只记录位置、许可证及校验值，不直接纳入普通Git仓库。

三名成员可拉取并提交分支；main禁止直接推送和强制覆盖，须至少一名非作者评审。郭家亨执行标签与发布，陈俊福授权发布，查文翔出具测试结论。密钥通过环境变量注入，仅提交.env.example；共享凭据不得用于个人操作追踪。

3 配置标识与基线

3.1 配置项清单及标识

| 配置项标识 | 内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| LCRG-DOC-* | CMP、SRS、PP、架构、接口、数据库与用户手册 | 陈俊福 |
| LCRG-SRC-* | 后端、前端、任务处理及导出代码 | 郭家亨 |
| LCRG-AI-* | 提示词、Agent工具定义、模型名称与生成参数 | 郭家亨 |
| LCRG-KB-* | 条款及法规快照、来源、效力日期、授权与哈希 | 陈俊福 |
| LCRG-IDX-* | 分块、嵌入、BM25词典、RRF参数、索引清单 | 郭家亨 |
| LCRG-DB-* | 模式版本、迁移脚本、脱敏种子数据 | 郭家亨 |
| LCRG-TEST-* | 用例、标注集、评测脚本、缺陷及报告 | 查文翔 |
| LCRG-REL-* | 依赖锁、镜像标识、Compose、发布及回滚说明 | 郭家亨 |

配置项登记至少包括标识、名称、版本、存储路径、负责人、状态、关联需求、提交哈希、修改日期和校验值。正式文档命名为LCRG_工件名_v主版本.次版本.docx；源代码版本以完整提交哈希为准，发布号使用v主版本.次版本.修订号。

3.2 基线计划

| 基线 | 时机 | 冻结内容 |
| --- | --- | --- |
| BL-REQ-01 | 第1周末 | SRS、CMP、PP、范围与验收指标。 |
| BL-DES-01 | 第2周末 | 架构、接口、数据模型、原型、测试计划。 |
| BL-DEV-01 | 第6周末 | 六大模块、数据库迁移、AI配置与知识快照。 |
| BL-TEST-01 | 第7周末 | 候选版本、用例、评测集、缺陷与测试报告。 |
| BL-REL-01 | 第8周末 | 修复后源码、发布包、复测报告及交付文档。 |

3.3 基线建立与AI配置追踪

郭家亨按清单汇集工件，查文翔审计实际文件与需求、测试证据，陈俊福组织评审。通过后将基线标识建立为不可移动标签并归档清单；未通过的工件不得以“已发布”标记。变更产生新编号，不覆盖历史标签。

每次AI任务保存代码提交、提示词版本、模型实际标识、温度、嵌入方式及维度、分块参数、检索配置、规则版本、知识库与索引版本。切换哈希嵌入与BGE必须重建索引并重新评测。云模型可能发生服务端变化，因此可追踪输入与配置，但不承诺逐字复现生成文本。

4 配置和变更控制

4.1 变更请求和审批规则

未冻结范围内的实现修改通过Issue与合并请求记录；影响已冻结需求、架构、数据库、模型、规则、知识库、性能指标、交付日期或成本的修改，须先建立CR。变更编号采用LCRG-CR-0001起的连续编号。业务方建议由陈俊福整理为可评估请求。

一般基线变更须至少两人同意，且包含非实施人员；影响六大模块范围、验收门槛、数据出域或总周期的重大变更须三人一致同意。陈俊福记录决议，郭家亨估算技术影响，查文翔评估回归成本；未批准的请求不得进入受控基线。

4.2 变更流程与状态

| 状态/活动 | 责任 | 完成条件及下一步 |
| --- | --- | --- |
| 已提交→评估中 | 陈俊福受理；全员评估 | 补齐原因、影响配置项、需求、工作量、风险及测试范围。 |
| 待补充/拒绝/延期 | CCB | 记录具体理由；补充后重新评估，延期项记录目标版本。 |
| 已批准→实施中 | CCB / 指定实施者 | 记录批准人和目标基线，在分支实施并关联CR与提交。 |
| 待验证 | 查文翔 | 查验代码评审、单元测试、集成回归及文档同步情况。 |
| 验证失败→实施中 | 实施者 | 修复后再次提交；保留失败证据，不删除记录。 |
| 已验证→已关闭 | 陈俊福、郭家亨 | 确认发布版本含变更，归档测试证据及基线号后关闭。 |

4.3 变更请求记录模板

每条CR记录：编号、标题、提出人、提出日期、原因、当前行为、期望行为、优先级、关联FR/NFR、受影响CI与版本、工作量估算、进度及数据影响、回退方案、评审意见、批准人、实施者、验证者、提交哈希、测试证据、目标基线、最终状态和关闭日期。

示例：将默认哈希嵌入切换为BGE时，应同时评估模型下载资源、许可证、向量维度、索引全量重建、查询一致性、相关性指标与响应时间，不得只改模型名称后沿用旧索引。该示例仅说明流程，不代表变更已经提出或批准。

4.4 紧急处理及历史保留

发生数据泄露、越权或服务不可用时，优先禁用受影响功能、撤销泄露密钥或回滚至已验证版本。紧急修复仍需一名非作者复核；恢复后1个工作日内补录CR、原因与回归证据。文档修订表、Issue状态历史、合并记录和发布说明共同保留，不以删除历史的方式修正错误。

5 状态统计、备份与发布

5.1 配置状态统计

郭家亨每周更新配置状态清单，陈俊福核对需求关联，查文翔核对验证状态。清单记录当前基线、受控项版本、未合入变更、未关闭缺陷、索引构建状态和发布候选状态。每次建立基线额外输出配置状态报告。

| 记录 | 核心字段 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 配置项登记 | CI、路径、版本、哈希、责任人、需求、状态 | 配置项变更时 |
| 变更台账 | CR、影响、审批、实现版本、测试及关闭状态 | 状态变化时 |
| 基线清单 | 标签、完整提交、工件校验值、依赖及知识版本 | 基线建立时 |
| 发布记录 | 发布号、时间、执行人、验证、回滚目标 | 每次发布 |

5.2 备份、保留和事故恢复

工作日结束前将已完成工作推送至远程仓库；业务数据库、上传文件及知识源每日增量备份、每周全量备份，并在变更数据库结构或发布前额外备份。至少保留一份与运行环境隔离的加密副本，备份密钥独立保管。

建议保留每日备份7天、每周备份8周、正式交付包至课程验收结束后90天；到期清理须记录执行结果。真实合同及个人信息按授权范围和约定期限处理，若删除要求与备份保留冲突，先评估适用约束，恢复时重放删除清单，避免已删除文件重新可见。

恢复目标：RPO不超过24小时，RTO不超过4小时，均为第8周演练验收目标。郭家亨负责在隔离环境恢复最近可用备份，校验数据库与附件关联，再按知识快照重建索引；查文翔验证登录、合同读取、检索及删除清单，陈俊福确认恢复完成。

5.3 发布及回滚进程

发布前，确认目标标签、关闭阻断缺陷、完成自动化测试和配置审计，备份数据；构建前端静态资源及后端镜像，锁定镜像摘要，执行数据库迁移，启动Compose环境并进行登录、上传、审查、生成、问答和导出的冒烟验证。

交付包包含源代码、前后端依赖锁、Dockerfile、Compose配置、数据库迁移、脱敏样本、知识和索引清单、配置示例、部署手册、测试报告、变更及已知问题说明。不得包含API密钥、真实合同和未授权素材。

发布失败先停止新写入并保存故障日志，再恢复上一稳定镜像与兼容配置。数据库迁移可逆时执行经测试的逆向迁移；不可逆时按发布前备份恢复，明确数据时间点。仅切回代码不足以恢复不兼容数据库。外部模型不可用时保留规则、检索等可用能力并显示降级状态。

6 报告、审计与里程碑

6.1 配置审计

| 审计类型 | 检查内容 | 责任及证据 |
| --- | --- | --- |
| 功能配置审计 | 需求与用例匹配；六大模块及NFR的实际结果达到门槛 | 查文翔主责；测试报告、追踪矩阵、评测明细。 |
| 物理配置审计 | 归档文件与清单一致；代码、知识、规则、索引、依赖可对应 | 查文翔主责，郭家亨提供清单；哈希与构建日志。 |
| AI与数据审计 | 引用来源和版本可追踪；无密钥与真实合同误入仓库 | 陈俊福核对来源；查文翔查权限与样本隔离。 |
| 恢复审计 | 备份有效；数据库、附件和索引能一致恢复 | 郭家亨执行；查文翔记录实际RPO/RTO与结果。 |

审计发现作为Issue登记，至少含问题编号、严重程度、影响基线、责任人、截止时间和验证证据。高风险问题未关闭不得建立发布基线；一般问题确需带入时由CCB明确接受范围、风险和解决计划，并写入发布说明。

6.2 报告与归档

每周状态报告包括本周变更数量、待审CR、未关闭缺陷、当前基线、构建与测试结论、备份结果和下周行动。里程碑报告增加实际工件清单、评审结论及签名记录；不得将“计划通过”写成“已经通过”。

归档按“项目/基线/版本”组织。Word文档保留可编辑文件，关键评审另存只读记录；发布包保存SHA-256校验值。知识库索引属于可派生资产，必须保留可重建的源快照、分块与嵌入配置；索引丢失不能导致来源版本丢失。

6.3 配置管理里程碑及完成标准

| 阶段 | 配置管理交付 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | CMP、SRS、PP及需求基线 | 成员分工、范围、指标和配置项负责人明确。 |
| 第2周 | 设计基线、仓库与权限规则 | 接口、数据库、AI配置及测试方案可追踪。 |
| 第6周 | 开发基线与知识索引快照 | 六大模块已集成，AI任务配置指纹可查询。 |
| 第7周 | 测试基线及审计记录 | 阻断缺陷处理完成或进入明确修复计划。 |
| 第8周 | 发布基线、交付清单、恢复记录 | 满足SRS全部发布门槛，恢复演练通过。 |

6.4 计划维护

本计划由陈俊福维护，郭家亨执行配置活动，查文翔检查落实情况。启动日期确定后将相对周次映射为日历日期；人员、范围、工具或周期变化时按第4章审批更新，并同步SRS与PP中的相关条目。