卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD20221101SR005 智能法律合同审查与生成系统

项目开发计划 Version: 2.0 项目承担部门：智能法律合同小组 撰写人（签名）：陈俊福、郭家亨、查文翔 完成日期：2026-05-07 本文档使用部门：■主管领导■项目组 ■客户（市场）□维护人员□用户 评审负责人（签名）陈俊福、郭家亨、查文翔 评审日期：2026-09-07

文档信息

标题:项目开发计划

作者:陈俊福、郭家亨、查文翔

创建日期: 2026-09-07

上次更新日期: 2026-09-06

版本: 2.0

部门名称:智能法律合同小组

文档信息与修订记录

| 日期 | 版本 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-08 | 1.0 | 根据三份参考模板和项目说明编制首版；尚未评审。 |

目录

文档信息与修订记录	2

1前言与项目概述	4

1.1目的与依据	4

1.2背景与项目目标	4

1.3项目范围和交付边界	4

1.4约束与假设	4

2角色职责与项目过程	5

2.1项目组织和角色职责	5

2.2关键活动责任矩阵	5

2.3已定义过程与生命周期裁剪	5

2.4涉众介入与沟通	5

3工作分解、进度与交付	6

3.1工作任务分解及依赖	6

3.2里程碑与预定交付	6

4资源、技能与工作环境	7

4.1人力及工作量预算	7

4.2项目所需技能和培训计划	7

4.3软硬件环境与费用	7

5监控、风险与变更管理	8

5.1项目监控与偏差控制	8

5.2风险登记与应对	8

5.3需求与计划变更	8

6质量保证、测试与交付验收	9

6.1质量保证与完成定义	9

6.2系统测试计划	9

6.3发布准入与交付清单	9

6.4演示、验收与收尾	9

1前言与项目概述

1.1目的与依据

本计划用于组织三人团队完成智能法律合同审查与生成系统的需求分析、架构设计、编码实现、测试和交付，明确工作范围、时间安排、职责、资源、质量和风险控制方法。依据用户三份参考模板、功能截图及LCRG-SRS编制，配置管理活动按LCRG-CMP实施。

术语：WBS为工作分解结构，WP为工作包，RAG为检索增强生成，Agent为受控工具调用智能体，CCB为变更控制委员会，BL为配置基线。本文采用相对周次，开工日期尚未确定；第1周起点由小组在启动评审中确认，本文不沿用模板的历史日期。

1.2背景与项目目标

传统合同阅读、起草与版本核对依赖人工重复操作，容易遗漏必需信息或无法快速找到支撑资料。本项目将文档解析、规则检查、检索增强、受控Agent与可视化交互结合，形成从上传合同、定位问题、检索依据到修改和生成草稿的辅助工作流程。

总体目标：在建议8周内交付可部署、可演示、可测试的v1.0系统。完成截图六大模块并达到SRS确定的功能和质量门槛；实现模型、知识、索引与报告的版本追踪；形成配置管理、需求、开发、设计、测试及使用说明等可追溯工程资产。

1.3项目范围和交付边界

| 范围 | 本期内容 |
| --- | --- |
| 合同智能审查 | 风险识别、原文定位、修改建议、依据与人工复核。 |
| 标准合同生成 | 服务合同和保密协议的要素采集、草稿生成、规则自检。 |
| 条款库与比对 | 标准条款维护、合同版本对齐、文本差异与语义摘要。 |
| 合规检查 | 配置化规则、适用性判断、证据展示及信息不足提示。 |
| 问答与知识后台 | RAG+受控Agent、来源追踪、知识CRUD及索引重建回滚。 |
| 公共能力 | 登录权限、文件解析、任务状态、历史版本、DOCX导出、审计。 |

不纳入首版：电子签章、自动签约、OCR、复杂版式还原、自动全网法规采集、企业级多租户审批和司法效力认证。范围限制用于保证三人团队在给定周期内完成完整闭环，新增需求必须评估后再纳入。

1.4约束与假设

假设三名成员持续参与，可获得经授权且脱敏的合同及知识样本，有可用模型接口和一套集成环境。合规规则须经过来源核验；本项目是课程工程原型，不把有限样本评测等同于真实业务法律可靠性。实际人力、模型成本或周期与假设不符时按第5章重估。

2角色职责与项目过程

2.1项目组织和角色职责

| 成员 | 主责 | 主要产出与协作 |
| --- | --- | --- |
| 陈俊福 | 需求分析与架构设计 | SRS、业务用例、架构边界、知识与规则内容、项目计划；协调评审与验收。 |
| 郭家亨 | 编码与架构 | 前后端、数据与接口、RAG/Agent、部署与配置；与陈俊福共同完成技术设计。 |
| 查文翔 | 测试工作 | 测试计划、用例与样本、接口/系统/安全/AI评测、缺陷回归及报告。 |

需求与架构由陈俊福牵头，郭家亨对可实现性、数据结构和工程约束共同负责。郭家亨承担编码主责，查文翔从第1周参与验收条件和测试数据设计，不将测试集中到项目末期。陈俊福兼项目协调，郭家亨兼配置管理，查文翔兼质量检查，CCB由三人共同组成。

2.2关键活动责任矩阵

| 活动 | 主责 | 交叉检查/共同决策 |
| --- | --- | --- |
| 范围、需求与验收口径 | 陈俊福 | 郭家亨评估实现；查文翔评估可测性。 |
| 架构、接口与数据设计 | 陈俊福、郭家亨 | 查文翔检查异常、权限及测试入口。 |
| 编码、构建与部署 | 郭家亨 | 陈俊福评审设计一致性；查文翔验证。 |
| 测试、缺陷与质量审计 | 查文翔 | 陈俊福确认业务预期；郭家亨修复。 |
| 知识规则内容与来源 | 陈俊福 | 郭家亨转化为配置；查文翔核对正反例。 |
| 基线、范围或日期变更 | 三人CCB | 一般变更至少两人同意；重大变更全员同意。 |

2.3已定义过程与生命周期裁剪

采用迭代增量开发：第1—2周完成需求和架构基础，第3—4周实现公共平台及检索问答，第5—6周完成审查、生成、比对与合规闭环，第7—8周完成系统验证、修复和交付。每个增量都包含设计、编码、评审和测试。

借鉴原模板中的需求管理、配置管理、质量检查与里程碑评审，不照搬大型组织多层审批。工作日志、Issue、合并请求、测试报告和基线清单作为主要过程证据；本计划不声称满足或取得CMMI认证。

2.4涉众介入与沟通

每周一次30分钟计划与风险会议，三人同步已完成工件、阻塞和下周目标；日常通过共享任务看板更新状态。第1、2、6、7、8周举行里程碑评审。如有课程指导教师或业务评审者，在范围确认和结项演示时征求意见，不预设其已经批准本计划。

3工作分解、进度与交付

3.1工作任务分解及依赖

| 工作包/周次 | 前置 | 责任与交付 | 估算工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-01需求计划/W1 | 无 | 陈：SRS/CMP/PP、范围及标注规则 | 20 |
| WP-02架构原型/W2 | 01 | 陈+郭：接口、数据模型、原型、技术验证 | 30 |
| WP-03基础平台/W2—3 | 02接口草案 | 郭：认证、解析、版本、任务、导出框架 | 32 |
| WP-04知识检索/W3—4 | 02、03基础 | 郭：知识CRUD、索引、RAG与Agent | 40 |
| WP-05合同审查/W4—5 | 03、04检索 | 郭：审查报告；陈：规则与依据 | 28 |
| WP-06合同生成/W5—6 | 03、04条款 | 郭：要素问答、生成、自检及导出 | 22 |
| WP-07条款比对/W5—6 | 03版本、04 | 郭：对齐、diff与语义摘要 | 18 |
| WP-08合规检查/W5—6 | 04、05规则框架 | 陈定规则、郭实现；查验正反例 | 18 |
| WP-09综合验证/W1—7 | 逐步接收增量 | 查：用例、集成/安全/性能/AI评测 | 28 |
| WP-10修复交付/W8 | 09测试结果 | 三人：复测、手册、发布与演练 | 14 |

合计250小时，含各工作包内的评审和模块测试；另留38小时风险缓冲，不预分配新功能。WP-02评审通过相应接口后才可实现相关功能；WP-09从第1周准备数据及用例，第7周完成全量验证。并行指内容、开发和测试协作，不假定郭家亨同时全职开发多个模块。

3.2里程碑与预定交付

| 里程碑 | 交付工件 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| W1/BL-REQ-01 | SRS、CMP、PP、需求清单 | 范围、分工、目标和样本方案评审通过。 |
| W2/BL-DES-01 | 架构、接口、数据库、原型、测试计划 | 技术路线可运行，模型及检索配置锁定。 |
| W4/增量演示 | 公共平台、知识库与问答原型 | 上传→检索→带引用问答链路可演示。 |
| W6/BL-DEV-01 | 六大模块集成、代码及知识快照 | 主流程可运行，全部必需功能进入系统测试。 |
| W7/BL-TEST-01 | 测试候选版、缺陷与测试报告 | 阻断问题定位并落实修复计划。 |
| W8/BL-REL-01 | 发布包、复测报告、手册、总结 | 全部发布门槛达标，部署与恢复演练通过。 |

关键依赖为需求冻结→数据/接口设计→解析和知识检索→审查等业务集成→测试与修复→发布。关键任务延期超过2个工作日时优先使用缓冲并重排工作，不能通过取消安全检查或降低已冻结验收指标掩盖延期。

4资源、技能与工作环境

4.1人力及工作量预算

| 成员 | 建议每周投入 | 8周容量 | 已估算/缓冲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈俊福 | 10小时 | 80小时 | 70/10小时 |
| 郭家亨 | 18小时 | 144小时 | 124/20小时 |
| 查文翔 | 8小时 | 64小时 | 56/8小时 |
| 合计 | 36小时 | 288小时 | 250/38小时 |

以上为策划估算，不代表成员已确认可投入时长。郭家亨编码负荷较高，需在第1周核对课业安排；不足时调整开工至交付周期或经CCB缩减扩展深度，保留六大模块基本闭环和安全门槛。8周内容分配以工作包为依据，每周核对实际消耗与剩余估算。

4.2项目所需技能和培训计划

| 时间 | 内容/参加人 | 检验方式 |
| --- | --- | --- |
| W1 | Git评审、需求编号、脱敏与用例设计/全员 | 完成一次分支评审和一组可追踪用例。 |
| W2 | FastAPI、SQLAlchemy、Vue与接口契约/陈、郭 | 完成登录接口及前端调用演示。 |
| W2 | BM25、RRF、嵌入切换、RAG引用/全员 | 可解释一条查询的检索结果与来源。 |
| W2—3 | Agent权限、注入测试、评测统计/全员 | 验证白名单限制并复算一组质量指标。 |
| W6 | Compose部署、数据库迁移与恢复/郭、查 | 在隔离环境完成启动和测试数据恢复。 |

成员现有技能水平尚未提供，不预填“已满足”。第1周以小型实作确认差距，培训与技术验证工时包含在工作包估算中；若基础不足需进一步增加时间，应触发计划重估。

4.3软硬件环境与费用

开发环境：个人电脑，Python3.10+、Node/Vite相容运行时、Git及IDE，SQLite便于本地调试。集成/验收环境：4核CPU、16GB内存、20GB可用SSD，MySQL8.0、DockerCompose，浏览器版本及全部依赖写入环境清单。前端产物由后端静态服务提供，不引入Flask、Milvus、Redis或模型微调作为首版必需组件。

质量工具建议使用pytest、HTTP接口测试工具、浏览器端到端测试和负载测试工具；具体版本在设计基线锁定。测试数据库与开发数据隔离，模型接口使用单独测试凭据，评测结果包含响应时间、调用量、配置指纹和失败原因。

优先复用现有电脑与开源工具。模型接口按实际调用计费，预算暂未给定；郭家亨统计调用量与token用量，陈俊福在第1周确认支出上限，达到上限80%时预警，100%时停止非必要批量调用。BGE下载及部署作为可选路线先做资源验证，不预先承诺具体费用或GPU采购。

5监控、风险与变更管理

5.1项目监控与偏差控制

每周由陈俊福汇总“计划/实际工作量、已验收工作包、剩余工时、关键依赖、缺陷和风险”；完成比例以可审阅工件和测试结果计，不凭编码者主观百分比。郭家亨更新技术阻塞、模型调用量和配置变化，查文翔更新需求覆盖率、失败用例及缺陷趋势。

| 参数 | 预警/触发 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 较批准估算增加≥15%/≥20% | 分析剩余任务；触发时CCB重估并更新PP。 |
| 关键进度 | 预计延期1天/超过2个工作日 | 先重排非关键任务；必要时调整日期。 |
| 质量 | P1缺陷持续2天未定位 | 共同排查，暂停相关模块新功能。 |
| 外部依赖 | 模型不可用或连续超时 | 保留本地能力，记录异常并安排后续复测。 |
| 费用 | 达到已批准上限80%/100% | 预警/停止非必要调用并重新评估。 |

5.2风险登记与应对

| 风险/概率·影响 | 责任人 | 应对及触发信号 |
| --- | --- | --- |
| 编码集中，集成延误/高·高 | 郭家亨 | W2完成最小纵向链路；两天以上阻塞即拆分和重排。 |
| 哈希向量相关性不足/高·高 | 陈俊福 | W2对BM25与可选BGE做小样本比较；质量未达标则调整嵌入与参数后重测。 |
| 模型幻觉或伪造依据/中·高 | 陈俊福 | 结构化输出、真实来源映射、证据不足拒答；发现伪引文按P1处理。 |
| 外部API波动/超预算/中·中 | 郭家亨 | 超时、并发限制、脱敏缓存可复用结果；保留规则模板模式。 |
| 法规过期/适用事实缺失/中·高 | 陈俊福 | 维护效力与来源核验日期；不明条目不发布，结果提示待确认。 |
| 合同泄露/越权/中·高 | 郭家亨 | 对象级授权、最小发送、脱敏和日志控制；查文翔验证，泄露阻断发布。 |
| 索引或迁移失败/中·高 | 郭家亨 | 临时索引原子切换、发布前备份、恢复演练。 |
| 样本不足或预期争议/中·中 | 查文翔 | W1确定样本来源，W2冻结开发/验收划分；分歧由陈俊福复核并记录。 |

5.3需求与计划变更

新需求由陈俊福编号并说明价值，郭家亨估算实现与配置影响，查文翔评估测试成本；按CMP审批后同步SRS、WBS、追踪矩阵和基线。对周期、预算、数据出域或核心范围的改变须三人一致确认。未确认的想法留在后续版本清单，不暗中占用验收缓冲。

6质量保证、测试与交付验收

6.1质量保证与完成定义

每个工作包完成须具备对应需求、代码或文档、非作者评审、相关测试证据及已知问题记录。代码合入前完成关键单元测试，涉及接口与数据库变更时更新契约和迁移；提示词、知识或嵌入变化时执行引用与质量回归。配置项和发布包遵循CMP，禁止绕过main保护直接建立发布标签。

6.2系统测试计划

| 测试层次 | 时间与责任 | 关键验证 |
| --- | --- | --- |
| 需求/设计检查 | W1—2；陈、查 | 需求明确且可测；接口权限、状态机和异常路径完备。 |
| 单元/接口测试 | W2—6；郭编写，查补充 | 解析、规则、生成自检、对象授权、引用映射与版本一致性。 |
| 模块/端到端 | W3—7；查主责 | FR-01～10主流程和异常流程；重点验证六模块协同。 |
| AI与性能评测 | W4试测，W7正式；查主责 | 按SRS冻结样本、统计方法与环境测试，陈复核预期。 |
| 安全/兼容/恢复 | W6—8；查验证，郭执行 | 越权、注入、浏览器、MySQL兼容、模型降级和备份恢复。 |
| 修复回归/验收 | W8；全体 | 原缺陷用例及影响路径复测，形成最终质量结论。 |

验收数据及门槛完全以LCRG-SRS第8—9章为准。测试报告逐项记录实际环境、模型与索引配置、样本数量、分子分母、实测数值及失败案例；不以演示成功代替统计评测。查文翔提出缺陷，郭家亨修复，查文翔复测；需求歧义由陈俊福先澄清后修订用例。

6.3发布准入与交付清单

发布须满足：FR主流程及确认后的NFR全部达标，关键用例100%通过、总体用例通过率≥95%，P0/P1缺陷为0，一般遗留缺陷公开记录并由三人接受，恢复演练达到RPO≤24小时、RTO≤4小时。任何未满足项应修复或走正式计划变更，不预填“通过”。

交付内容：三份本套计划/规约文档；架构、接口及数据库设计说明；前后端源码与依赖锁；Compose、迁移和配置示例；脱敏演示样本、知识及规则清单；测试计划、用例、评测明细和最终报告；部署/使用手册、发布说明、已知问题、恢复记录和开发总结。

6.4演示、验收与收尾

演示顺序：登录并上传合同→审查及依据定位→采纳建议形成新版本→查看条款差异→填写要素生成合同并自检→执行合规检查→带引用问答→管理员更新知识并重建索引。另展示一次权限拒绝和模型不可用降级，证明异常路径可用。

陈俊福汇总需求验收与总结，郭家亨提交可重建发布包，查文翔出具复测和配置审计结论；三人确认交付清单并填写实际验收日期。首版交付后的缺陷进入台账，建议保留两周问题响应期；新增功能另行策划，不在未评估情况下纳入本次交付承诺。